## Feuil1
DESIGNATION | DUREE ( EN JOURS) | COUT
CONCEPTION DU BACK-END | 38 | 400000
IMPLEMENTATION DES API D'AUTHENTIFICATION | 5
IMPLEMENTATION DES API LIEES AUX UTILISATEURS | 5
IMPLEMENTATION DES API LIEES AUX ADMINISTRATEURS | 5
IMPLEMENTATION DES API DU BACK OFFICE | 5
IMPLEMENTATION DES API DU FRONT END | 5
IMPLEMENTATION DES API DE LA WEB APP | 5
IMPLEMENTATION DE LA CONNEXION A LA BASE DE DONNES | 2
CONFIGURATION DE LA BASE DE DONNEES | 1
PHASE DE TESTS DES API | 5
CONCEPTION DU BACK OFFICE | 31 | 250000
CREATION DU DESIGN DU BACK OFFICE | 10
INTEGRATION DU DESIGN AVEC DES MOCK | 15
AJOUT DES API | 5
TEST DES FONCTIONNALITÉS | 1
CONCEPTION DE LA WEB APP | 31 | 250000
CREATION DU DESIGN DE LA WEB APP | 10
INTEGRATION DU DESIGN AVEC DES MOCK | 15
AJOUT DES API | 5
TEST DES FONCTIONNALITES | 1
CONCEPTION DE L'APPLICATION MOBILE | 85 | 1000000
CREATION DU DESIGN DES ECRANS DE L'APPLICATION MOBILE | 15
INTEGRATION DES DIFFERENTS ECRANS | 60
AJOUT DES API | 5
TEST DES FONCTIONNALITES | 5
MISE EN PRODUCTION | 13 | 100000
ACQUISITION DU DOMAINE POUR LE BACK OFFICE ET LA WEB APP | 3
ACQUISITION DU SERVEUR POUR LE BACK-END | 3
CONFIGURATION DU SERVEUR | 2
MISE EN LIGNE DU BACK OFFICE ET DE LA WEB APP | 1
DEPLOIEMENT DE L'APPLICATION MOBILE SUR L'APP STORE | 2
DEPLOIEMENT DE L'APPLICATION MOBILE SUR LE PLAYSTORE | 2
COUT TOTAL | 198 | 2000000